## Sheet1
招标文件 一、工程概况 1、招标单位：青岛亿佰建工集团有限公司 2、项目名称：海威同创项目 3、工程地点：青岛市黄岛区世纪大道887号 4、项目内容：通风安装分项招标 二、招标原则和方式 1、招标原则：公开、公正、公平 2、招标方式：公开招标 三、招标条件及报价要求 1、投标条件：社会资信良好及具备相应施工资质或实力的建筑企业均可参加投标。 2、技术要求：近年内有3个以上同类工程施工经验 3、投标要求：本工程投标人中标后，不得转包、分包等。 4、根据需要：投标人须交投标保证金30000元，竞标未中标的单位，无息退回投标保证金。中标单位的投标保证金将直接转换成履约保证金，在第一次拨款时退回。 5、招标人根据工程需要，安排任何工种出零工，中标人不得有异议。 6、招标内容及报价见附页 四、领取标书、开标时间及工期约定 1、查勘现场时间：投标人自行审阅图纸、问题咨询，查勘现场，一切费用自理。 2、标书送达时间及方式： 2020 年9 月 5 日 9 点前邮箱 qingdaoyibai@163.com报价。开标前先交投标保证金（现金），企业资质，盖章复印件和企业法人授权委托书。 3、标书要求：注明姓名、联系电话（与投标报名一致） 五、质量、付款、双方责任等：①本工程无预付款；②项目完工安装调试完毕后，检测中心检测合格，工程竣工验收合格提交完整的结算资料60日内，付至已完成合同价款的60%（含着过程付款）；余款两年内无息付清。其他见合同。 六，评标标准： 1、采取一次报价完成后，选2-3名进入谈判协商，在同等条件下合理低价中标，有公司者优先中标。 2、否决投标：当所有投标人报价均高于招标人预期控制价时或参与投标人过少时，招标人将视情况否决本次招标，重新组织招标。 七、其他：招标联系人及电话：寇瑞席：13465879196 邮箱 rongtaicailiao@163.com 。 项目负责人及电话：张帅 15712734999 八、附件：下载报价表，(也可在荣泰集团网，www.rongtaijituan.com)下载报价表、填写单价及合价，总价合计。投标人，电话。发送邮箱 rongtaicailiao@163.com 。
海威同创项目通风安装分项招标
序号 | 项目名称 | 做法（要求） | 单位 | 工程量约 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 大荒村村庄改造项目消防水工程 | 施工范围（招标范围内所有管道所涉及的穿墙、梁、板等的预埋件、预留洞、预留套管的工作均为水电班组负责实施） 1．通风工程：风管、部件、风阀、通风机安装、系统调试及竣工验收等采暖与通风图纸范围内所有的机电安装项目（1）通风工程:深化施工图纸，提出图纸会审及图纸存在的问题，按图纸、设计变更及技术交底进行下料，编号堆放并写明规格。负责实施并完成图纸车库所示的全部通风和空调工程的预埋件、预埋管（包括地脚螺栓）、预留洞、安装、调试工作；空调专业水管及阀部件施工；风管采用镀锌钢板制作，机械咬口，法兰连接；（2）电气工程：所有设备接线由你方施工；（3）投标时带工程量清单。本工程建筑面积约：231458.14㎡，在规定时间内保证项目的通风检测、验收通过 二、施工要求: 1、按规范及标准化施工要求预留预埋布管及安装，开槽需弹线后用割槽机。2、样板领路，样板验收合格，方可大面积施工，必须达到样板施工质量，禁止野蛮施工。3、二次优化图纸设计及合理布局排版，确认合格后方可施工。4、质量要求：一次性验收合格，符合现行规范及银盛泰“飞检”要求，观感质量优良，满足评杯验奖要求。未达到合同约定的质量，中标人按合同总价的10%支付违约金并赔偿所有损失。因评奖及完成质量目标所发生的所有费用包含在投标人报价中，不再另行计取费用。本工程如投标人评奖达不到招标人的评奖要求，招标人可以安排第三方进行处理，由此产生的全部费用由投标人承担。5、材料进场负责配合项目验收及清点，负责材料卸车及在指定区域堆放，成品及半成品分类整理堆放，做好材料标识。6、现场工完料净,杜绝材料浪费。产生的垃圾及时清理，达不到招标人要求，招标人有权安排人员进行清理，所需费用双倍自投标人工程款中扣除。7、临时用电必须按规定使用，严禁乱拉乱接、严禁以裸线头直接插入插座、严禁一闸多用 。8、按项目施工进度计划要求合理安排施工人员。9、工人持证上岗，需准备上岗证技能操作证10份。10、进入施工现场必须正确佩带安全帽，严禁酒后进入施工现场。11、因违反劳动安全制度违章操作造成的安全事故由施工班组自负。12、品牌要求：电线电缆：汉河、民兴、亨通。断路器、配电箱：施耐德、良信、上联。风机：正大、金光、亚太。 | 项 | 1 | 清单报价 |  | 本次招标：包施工、包材料、包质量、包安全、包验收、工程量按实结算。提供综合税率不低于9%增值税专用发票 1、承包人提供用于完成本工程的所有机具、主材、辅材、耗材及相关材料。 2、所有工程物资保管存放由承包人自行负责，招标人不提供库房，承包人可按招标人指定的位置及尺寸自行设置库房。 3、本工程为标准化示范工地及观摩工地。投标人须提供相应资质的劳务公司，资信良好，操作人员上岗证,临时用工合同，工资卡，人员体检及安全教育培训记录，服从项目四项制度管理。 4、进场职工必须进行安全培训，合格后方可上岗，接受项目安全技术交底。 5、本工程劳务报价：包质量、包安全、包材料、包验收、包工期、包提供3%发票为综合单价。 6、所有物料场内装卸运输分类整理、堆放由投标方自理。合格施工工具、机具及机具电源线自理。 7、招标方不提供办公用房和宿舍，投标方自理。统一按招标人要求给工人配备统一合格的安全帽、工作服、劳保大头鞋等安全防护用品，雨衣、水鞋、口罩等安全防护及劳保用品全部由投标方自理。 8、注意成品保护，做到完工料清，生活垃圾打包带走。 9、工程量以最终审核工程量为准。 10、安全施工、文明施工，承包人需为工人缴纳商业保险。 11、未尽事宜，严格按照安全技术交底及现场技术人员要求执行。 施工现场达到标准化管理要求。服从并执行工程公司管理规定。
总价合计
最终报价
审批人： 招标人签字： 电话：
招标办： 投标人签字: 电话：
日期： 年 月 日